化州市妇幼保健院污水在线监测设备购置及平台联网改造项目

【项目编号：HZFY-202625】

采购文件

化州市妇幼保健院编制

发布日期：2026年9月

- 第一部分　邀请函

化州市妇幼保健院污水在线监测设备购置及

平台联网改造项目采购公告

化州市妇幼保健院（以下简称“采购人”）拟对化州市妇幼保健院污水在线监测设备购置及平台联网改造项目（项目编号：HZFY-202625）进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商按本公告的有关内容进行报价。有关要求如下：

一、供应商资格条件

- 1.具有独立法人资格，有效的营业执照；经营范围包含环保仪器仪表销售、环保设备安装调试等相关业务。

- 2.投标主要设备必须完整支持HJ212‑2025全部协议要求，具备 SM4 加密传输、设备唯一身份编码功能。

- 3.投标人近1年内具有公立机构污水在线监测设备供货联网业绩至少1份，提供合同关键页证明。

- 4.响应投标人在投标截止前没有失信及违法处罚记录，投标时须提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站查询结果截图，对列入失信及违法处罚有效记录的，将被拒绝投标。

- 5. 采购人可协助现场踏勘，投标人自行到污水排放口勘察现场工况，充分掌握管线、供电、网络现状；投标报价视为已经充分考虑现场全部条件。

- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动提供《响应供应商资格信用承诺函》。

- 7.本项目不接受联合体投标；中标人可委托 CMA 检测机构，但不得将本项目主体设备供货、安装联网工作转包、违法分包。

- ★特别约束：中标人委托开展比对监测的 CMA 机构必须具备水污染物监测资质；检测机构须独立开展比对工作；供应商不得干预检测数据真实性；采购人有权对 CMA 机构资质进行复核。

二、项目概况

1.根据《排污许可管理条例》、污染源自动监控相关技术规范，我院现有污水在线监测系统不能满足 HJ212‑2025 传输协议，需购置污水在线监测成套设备，完成供货、现场安装调试，与属地生态环境监控平台对接联网；由中标供应商委托具备 CMA 资质第三方检测机构开展比对监测；编制全套档案资料，协助向生态环境主管部门提交备案资料。

2.最高限价：人民币55000.00元；投标报价超过最高限价按无效投标处理。本报价为全包价：设备、运输、装卸、辅材、安装布线、调试、通讯模块流量费、平台联调、试运行；中标人委托 CMA 第三方比对监测费、报告编制费、技术档案、现场培训、协助备案相关全部费用；采购人不再另行支付任何费用。

三、报名须知

1.递交材料须密封，封面应当写明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话(若材料使用快递方式递交，须先用文件袋装好材料密封，再放进快递文件袋）。

2.递交报价文件时间:2026年9月28日上午8:00-至2026年9月30日上午12:00。

3.报价文件纸质版加盖公章交至化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号化州市妇幼保健院1号楼7楼招标采购科。

4.报名需提交资料：响应文件

5.报名费用：免费

四、我院拒绝接受以下报价资料：

1.报名截止时间后才递交的报价资料。

2.不符合项目相应资质的供应商报价资料。

3.不满足报名需求提交资料要求的报价资料。

4.同一供应商重复递交的报价资料。

5.邮寄、传真、电子邮件等形式的报价资料。

6.虚假的报价资料。

五、联系事项：

采购人：化州市妇幼保健院

地址：化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号

联系人：李先生

联系电话：0668-7222968

化州市妇幼保健院

2026年 9 月

- 第二部分　采购需求

- 一、项目工作范围

- 1.成套在线监测仪器设备供货、运输到场、卸货就位；配套管路、等全套辅材。

- 2.现场安装、布线、管路连接、整机调试；系统 72h 连续试运行。

- 3.与属地生态环境污染源监控平台对接，HJ212-2025 协议注册入网；实现实时数据稳定上传；解决平台对接调试问题。

- 4.中标人遴选、委托具备 CMA 资质第三方检测机构，按照生态环境部门要求规范开展 pH、总余氯、流量比对监测；出具正式 CMA 比对检测报告。

- 5.全套技术档案编制：设备合格证、CCEP 证书、校准记录、设备台账、联网调试记录、试运行报告、比对监测报告、设备操作维护手册；编制污染源自动监控系统验收技术文档。

- 6.系统满足国家规范，完成医院验收条件，协助向生态环境主管部门完成备案受理。

- 二、商务要求

- 1. 供货、工期：合同签订生效起15日历天全部完成。

- 2. 质量标准：HJ212-2025；国家 CCEP 环保产品技术要求。

- 3. 质保期：整机设备质保不少于2年；自第三方验收合格之日起算。质保期内：设备故障免费上门维修，零部件免费更换；4 小时响应，24 小时到达现场处置。

- 4. 培训：中标方完成现场操作培训，提供纸质 + 电子版操作维护手册。

- 三、比对监测与联网-备案专项要求

- 1. 中标人负责联系、委托具备 CMA 水检测资质的第三方检测机构开展比对监测，全部比对费用包含在投标总价内。

- 2. 中标人必须在系统 72 小时试运行合格，平台数据稳定上传之后，方可启动 CMA 比对监测。

- 3. 如首次比对监测不合格：中标方须完成设备整改调试；再次委托 CMA 复测；复测全部费用由中标人自行承担，采购人不再付费；工期不顺延。两次比对不合格，采购人有权解除合同,追究违约责任。

- 4. 联网对接：中标人完成设备注册、参数配置，保证数据稳定上传属地生态环境监控平台；因设备不满足HJ212-2025协议导致平台无法入网，全部整改责任、费用由中标方承担。

第三部分 封面格式

响 应 文 件 项目编号：HZFY-202625 项目名称：化州市妇幼保健院污水在线监测设备购置及平台联网改造项目 响应供应商名称： 响应供应商地址： 联系人： 联系电话：

  - 供应商资格声明函

化州市妇幼保健院：

关于贵单位　　　年　　月　　日发布的 化州市妇幼保健院污水在线监测设备购置及平台联网改造项目（项目编号：HZFY-202625）采购公告，本公司愿意参加投标报价，并声明：

一、本公司（企业）具备采购文件第一部分投标邀请函中的“供应商资格要求”，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，本单位具备以下条件：

- （一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

三、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚报价文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标供应商地址）  的  （投标供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就化州市妇幼保健院污水在线监测设备购置及平台联网改造项目（项目编号：HZFY-202625） 的招投标报价活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（报价人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

报价名称（公章）：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：                       签字日期：

被授权人（报价人授权代表）（签字或盖章）：

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

投标人名称（盖章）：

地址：

日期：

  - 1.3报价一览表

响应供应商名称：                                            项目编号：HZFY-202625

| 序号 | 项目内容 | 设备请在此栏填写名称、品牌、型号、数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线监测仪器设备 |  |  |  |
| 2 | 现场安装布线、整机调试、72h 试运行、环保平台 HJ212-2025 联网对接服务 |  |  |  |
| 3 | 中标方委托 CMA 第三方比对监测服务 |  |  |  |
| 4 | 档案编制、人员操作培训、协助生态环境备案技术服务 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | ￥______________ |  |

备注：本报价为全包价：设备、运输、装卸、辅材、安装布线、调试、通讯模块流量费、平台联调、试运行；中标人委托 CMA 第三方比对监测费、报告编制费、技术档案、现场培训、协助备案相关全部费用；采购人不再另行支付任何费用。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              日期